## GENERAL
PLANEACIÓN TRIMESTRAL CPIC | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  | 1. desarollar un sistema de informacion que permita optimizar la gestion de la planeacion trimestral del Sena regional Caldas (CPIC) | 2017-10-13
| 1 | Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales del sistema | 2017-10-13 | 5 | 2017-10-18
| 2 | Realizar Historias de Usuario del sistema | 2017-10-20 | 4 | 2017-10-24
| 3 | Aplicar UML | 2017-10-25 | 15 | 2017-11-09
| 4 | Realzar el MER del sistema | 2017-10-30 | 4 | 2017-11-03
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## ANÁLISIS
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
REALIZAR LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
| 1 | Reuniones | 2017-10-13 | 4 | 2017-10-17
| 2 | Levantamiento de requerimientos | 2017-10-13 | 5 | 2017-10-18
| 3 | Refinacion de levanamiento de requerimientos | 2017-10-18 | 5 | Coming soon
| 4 | Definicion casos de uso | 2017-10-20 | 3 | 2017-10-23
| 5 | Diagramas casos de usos | 2017-10-21 | 3 | 2017-10-24
| 6 | Tablas descriptivas casos de uso | 2017-10-24 | 3 | 2017-10-27
| 7 | Contratos de casos de uso | 2017-10-25 | 3 | 2017-10-28
| 8 | Historias de usuario | 2017-10-26 | 3 | 2017-10-29
| 9 | Diagrama de clases del sistema | 2017-10-27 | 3 | 2017-10-30
| 10 | Modelo entidad relacion del sistema | 2017-10-28 | 4 | 2017-11-01
| 11 | Diagrama de secuencia del proceso 1 | 2017-10-29 | 4 | 2017-10-29
| 12 | Diagrama de secuencia del proceso 2 | 2017-10-30 | 4 | 2017-11-03
| 13 | Diagrama de secuencia del proceso 3 | 2017-10-31 | 4 | 2017-11-04
| 14 | Diagrama de secuencia del proceso 4 | 2017-11-01 | 4 | 2017-11-05
| 15 | Realzar el MER del sistema | 2017-11-02 | 4 | 2017-11-06
| 16 | Realizar el diagrama de Clases del sistema | 2017-11-03 | 2 | 2017-11-05
| 17 | Realizar el diagrama de secuencia del sistema | 2017-11-04 | 4 | 2017-11-08
| 18 | Realizar el BPMN del sistema | 2017-11-05 | 5 | 2017-11-10
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]

## DESARROLLO
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  |  | 2017-07-27 | 39 | 2017-09-04
|  |  | 2017-07-27 | 1 | 2017-07-28
|  |  | 2017-07-28 | 1 | 2017-07-29
|  |  | 2017-07-29 | 2 | 2017-07-31
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-02
|  |  | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
|  |  | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
|  |  | 2017-08-03 | 27 | 2017-08-30
|  |  | 2017-08-30 | 2 | 2017-09-01
|  |  | 2017-09-01 | 3 | 2017-09-04
|  |  | 2017-09-04 | 70 | 2017-11-13
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## DESPLIEGUE
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  |  | 2017-07-27 | 39 | 2017-09-04
|  |  | 2017-07-27 | 1 | 2017-07-28
|  |  | 2017-07-28 | 1 | 2017-07-29
|  |  | 2017-07-29 | 2 | 2017-07-31
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-02
|  |  | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
|  |  | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
|  |  | 2017-08-03 | 27 | 2017-08-30
|  |  | 2017-08-30 | 2 | 2017-09-01
|  |  | 2017-09-01 | 3 | 2017-09-04
|  |  | 2017-09-04 | 70 | 2017-11-13
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]